启政发〔2016〕24号

市政府关于进一步推进社会养老服务体系建设

加快养老服务业发展的实施意见

各镇人民政府，各园区管委会，各街道办事处，市各委办局，市各直属单位：

为积极应对人口老龄化，健全社会化养老服务机制，加快推进我市养老服务业发展，根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)、《省政府关于加快发展养老服务业完善养老服务体系的实施意见》(苏政发〔2014〕39号)、《市政府关于进一步推进社会养老服务体系建设加快养老服务业发展的实施意见》（通政发〔2015〕27号）精神，现就进一步推进社会养老服务体系建设、加快发展养老服务业提出以下实施意见：

一、总体思路及发展目标

（一）总体思路

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和《老年人权益保障法》，把不断满足老年人日益增长的养老服务需求作为出发点和落脚点，结合启东实际，贯彻“政府主导、社会主体、市场配置、多元发展”工作方针，充分发挥政府主导作用，更加注重统筹发展，强化城乡各类困难老年人托底保障工作;充分发挥市场在养老服务资源配置方面的决定性作用，通过体制机制改革和制度政策创新，进一步激发社会活力，使社会力量逐步成为养老服务业的发展主体;大力发展各种类型的养老服务和产品，不断满足老年人日益增长的多层次、多样化养老服务需求，努力使养老服务业成为积极应对人口老龄化、保障和改善民生的重要举措，成为扩大内需、增加就业、促进服务业发展、推动经济转型升级的重要力量。

（二）发展目标

到2020年，全面建成涵盖养老服务供给体系、保障体系、政策支撑体系、需求评估体系、行业监管体系“五位一体”的社会养老服务体系，多层次养老服务需求得到更加充分的满足，基本形成“9064”养老服务格局，即全市老年人口中，90%的老年人由家庭自我照顾，6%享受社区居家养老服务，4%享受机构养老服务。

——服务网络更加健全。生活照料、医疗护理、精神慰藉和紧急救援等养老服务覆盖城乡所有老年人。市居家养老服务指导中心、镇街（园区）居家养老服务中心和城乡社区居家养老服务站三级管理服务网络进一步健全。养老床位总数达到每千名老年人40张左右。护理型床位占养老床位总数达到50%以上，养老护理人员岗前培训率达到100%、持证上岗率达到90%以上。养老服务信息管理系统实现市、镇街（园区）、社区三级互联互通，居家呼叫服务和应急救援服务信息网络实现城乡全覆盖。

——基本服务全面保障。加大对养老服务的投入，统筹城乡、区域养老服务资源，促进基本养老服务均衡发展。以政府为主导，充分发挥社会力量作用，面向所有老年人提供基本养老服务。建立经济困难老年人养老服务补贴制度，着力保障困难老年人的养老服务需求，确保人人享有基本养老服务。支持家庭、个人承担应尽养老责任。

——产业规模显著扩大。鼓励发展老年护理、老年康复及社区养老服务，推动以老年生活照料、老年产品用品、老年健康服务、老年体育健身、老年文化娱乐、老年教育、老年金融服务、老年信息服务、老年旅游等为主的养老服务业全面发展。到2020年，新增养老床位不少于4000张。

——发展环境不断优化。养老政策体系和监管体系进一步健全，发展养老服务业的政府购买服务、规划、土地、税收、财政、金融、投资、人才、就业、价格等政策措施进一步落实。全社会积极应对人口老龄化的意识显著增强，为老志愿服务广泛开展，敬老、爱老、助老的优良传统进一步弘扬。

——体制机制充满活力。进一步转变政府职能，切实做到服务及时、监管有力。不断加大政策支持和引导力度，激发各类服务主体活力，充分调动企业、社会组织、个人和其他社会力量开展养老服务的积极性。社会力量举办或经营的养老机构床位数占比达到70%以上，城市社区居家养老服务站由社会力量承接服务的覆盖面达到80%以上。

二、主要任务

（一）大力支持家庭养老服务

1.改善老年人居住环境。引导开发老年宜居住宅和代际亲情住宅。在建设保障性住房或进行危旧房屋改造时，统筹考虑家庭成员照顾老年人需求，鼓励家庭成员与老年人共同生活或就近居住。实施社区无障碍环境改造。按照无障碍设施工程建设相关标准和规范，推动和扶持老年人家庭无障碍设施的改造，推进坡道、电梯等与老年人日常生活密切相关的公共设施改造。加强老年宜居社区建设，老年人生活的社区环境优美、居住舒适、设施齐全、服务完善、文明和谐。（责任部门：住建局，各镇、园区、街道）

2.完善家庭养老支持政策。落实好高龄老人津贴制度，进一步完善津贴发放管理办法。稳定提高老年人基础养老金。健全政府为困难老人购买养老服务制度，城区通过虚拟养老服务平台、农村采用“一助一”或“多帮一”的服务模式为城市“三无”老人和农村“五保”老人、低收入老人、经济困难的失能老人提供帮助。2016年底，各镇街（园区）全面开展“一助一”、“多帮一”结对帮扶活动。实施家庭照料者培训计划，依托学校、专业培训机构或基地，对照顾老人的家庭成员或家政人员提供免费培训，提高其专业照护能力。鼓励部分床位供给充裕的养老机构提供老年人短期入住，为照顾老人的家庭成员提供“喘息式服务”。（责任部门：文明办、民政局、人社局、老龄办、团市委、妇联，各镇、园区、街道）

3.发展老年人精神关爱服务。重视发展和壮大各类志愿者服务组织，建立健全志愿者服务活动长效机制，开展“老年精神关爱行动”等志愿服务活动。加强老年人生活和思想交流，开展心理讲座培训，提供专业心理咨询、辅导和心理疏导服务。鼓励老年人组织各类文化团体，开展适度的文体活动，丰富晚年生活。加强老年教育，加快形成以市老年大学为龙头、镇街(园区)老年学校为基础、村(居)老年学校办班点为补充的全市老年教育办学体系。（责任部门：文明办、老干部局、老龄办、民政局、老龄协会，各镇、园区、街道）

4.弘扬孝亲敬老传统美德。强化尊老敬老道德建设，提倡亲情互助，营造温馨和谐的家庭氛围，发挥家庭养老的基础作用，努力建设老年温馨家庭，提高老年人居家养老的幸福指数。认真落实《江苏省养老服务条例》和《江苏省老年人权益保障条例》，保障老年人合法权益。广泛宣传敬老、养老、爱老、孝老传统美德，加大对孝亲敬老等先进典型的表彰力度，营造尊老敬老社会氛围。（责任部门：文明办、老龄办、民政局、老龄协会，各镇、园区、街道）

（二）大力发展居家养老服务

1.加强居家养老服务设施建设。社区居家养老服务设施建设纳入城乡社区配套用房建设范围，凡新建城区和新建居住（小）区，应根据城市总体规划、专项规划及控制性详细规划要求，按照控规编制单元，严格按每百户不低于20平方米标准配套建设社区居家养老服务设施，并与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用；凡老城区和已建成的住宅区无居家养老服务设施或现有设施不足的，通过购买、置换、租赁等方式，按每百户15至20平方米的标准调剂解决。（责任部门：住建局、老龄办、民政局，各镇、园区、街道）

2.充分发挥公共服务设施作用。镇街（园区）、社区居家养老服务中心（站）为有需求的老年人，特别是高龄、空巢、独居、生活困难的老年人，提供集中就餐、托养、健康、休闲和上门照护等服务，并协助做好老年人信息登记、身体状况评估等工作。鼓励各类符合对外开放条件的学校活动场所节假日向老年人开放。公园、图书馆、文化馆（站）、体育馆、规划馆、博物馆等公共文化活动设施都要向老年人免费开放。（责任部门：发改委、财政局、住建局、教育局、文广新局、民政局、老龄办，各镇、园区、街道）

3.健全居家养老服务组织。通过政府补助、购买服务等方式，鼓励社会力量兴办居家养老服务专业机构，上门为居家老年人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等定制服务。整合社会资源，为老年人开展集中配餐、送餐、日间照料服务。到2020年，具有日间照料、助餐送餐、健身康复、文化娱乐、精神关爱等服务功能的标准化居家养老服务中心（站）实现全覆盖。城市社区居家养老服务站由社会力量承接服务的覆盖面达到80%以上。（责任部门：民政局、财政局、老龄办，各镇、园区、街道）

4.推进居家养老信息化建设。充分利用信息手段和互联网技术，整合人口管理系统等信息资源，建立市和街镇(园区)、村（居）互通互联的养老服务信息管理系统。2016年底，建成市级养老信息服务平台；到2020年，全市居家呼叫服务和应急救援服务信息网络全面建成，全市70周岁以上独居、空巢家庭老年人居家呼叫和应急救援服务基本实现全覆盖，其中困难老人的呼叫系统安装、服务费用由当地政府承担。（责任部门：民政局、财政局、老龄办，各镇、园区、街道）

（三）大力推进养老机构建设

1.加强公办养老机构建设。实施老年公寓易地重建工程，2018年底，建成集“自主老人颐养，失能老人护理康复和疗养”为一体的启东市社会福利中心，设计床位1600张。积极鼓励民间资本通过委托管理等方式，运营公有产权的养老服务设施，实行公建民营的管理运营模式。实施中心敬老院基础设施设备维修改造，逐步增强公办养老机构的护理能力，提高为失能（失智）老人提供基本养老服务的能力。（责任部门：民政局、财政局、国土局、住建局、代建中心、城投公司）

2.支持社会力量举办养老机构。引导各类所有制投资主体进入养老服务领域，加大扶持力度，通过公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务等多种途径，鼓励社会资本参与养老服务。到2020年，全市养老床位数达40张/千位老人，其中社会力量建设养老床位数占比达到70%以上，护理型床位占比达到50%以上。放开定价机制，除公立养老机构提供的基本服务按照政府规定的价格政策执行外，其他养老服务实行经营者自主定价。营利性民办养老机构，具备企业登记条件的，可依法向工商行政管理部门办理企业登记手续。（责任部门：民政局、财政局、国土局、住建局，各镇、园区、街道）

3.加强养老机构规范管理。认真落实《养老机构设立许可办法》和《养老机构管理办法》，确保养老机构规范运营和管理。养老机构床位核定按《老年养护院建设标准》（建标144-2010）规定执行。如限于客观条件和实际需要确实难以达到的，可适当降低，但护理型养老机构不得低于25.5 m2/床，普通型养老机构不得低于17 m2/床。开展养老服务和设施安全标准化建设，不断提高服务水平。按照“属地管理”原则，落实养老机构安全责任，定期对各类养老服务机构进行检查，整顿非法托老，督促养老机构增强安全防范意识，注重消防设施改造和维护，防止发生消防、食品安全和意外伤害等各类安全责任事故。（责任部门：民政局、消防大队，各镇、园区、街道）

（四）切实提升养老服务水平

1.推动医养融合发展。加强规划引导，统筹设置医疗设施与养老设施，推动老年人医疗护理和生活护理的有机衔接。二级以上综合医院应开设老年病科，设置核定床位数10%的老年病床，做好老年人慢性病防治和康复护理。加快护理院建设，2020年全市建成并运行护理院达10家。

公办养老机构全部设立医护室，接入医疗专线，医生、护士实行24小时值班，开展基本医疗服务。2016年底，持证民办养老机构与周边医院、社区医疗卫生服务机构签订医疗服务协议，建立绿色通道和双向转诊联动机制。支持有条件的养老机构设置医疗机构，200张床位及以上的民办养老机构单独设置卫生所(医务室)。（责任部门：卫计委、民政局、财政局、国土局、住建局、消防大队、代建中心）

2.提高医疗保障、保险水平。养老机构内设医疗机构符合条件的全部纳入基本医疗保险定点范围，入住老人按照社区卫生服务中心标准享受基本医疗保险。医疗卫生机构要每年免费为辖区内60周岁以上老年人建立居民健康档案，定期为老年人提供健康管理服务。鼓励和引导社区卫生服务机构转变服务模式，主动为长期卧床、70周岁以上和独居等行动不便的老人提供医疗规范许可的上门服务。支持持证养老机构参加机构综合责任险，增强抗风险能力。鼓励老年人投保健康保险、意外伤害保险等人身保险。（责任部门：卫计委、人社局、民政局，各镇、园区、街道）

3.建立养老服务调查评估制度。建立市养老服务调查评估制度，采取政府购买服务的方式，鼓励专业机构开展养老服务评估，科学确定老年人服务需求类型、照料护理等级和养老服务补助领取资格等。完善评估指标体系，严格评估流程，综合利用评估结果，加强对评估工作的监督。建立科学合理、运转高效的长效评估机制，实现养老服务评估科学化、常态化和专业化。（责任部门：卫计委、人社局、民政局）

4.强化养老服务人才队伍建设。利用再就业援助和公益性岗位等优惠政策，吸引有就业意愿的失业人员加入到护工队伍。鼓励大中专院校和护士专科学校毕业生到养老服务机构和社区从事养老服务工作。利用市养老技能人才教育培训基地、市职业技术学校等场所，实施家政服务、养老护理、病患陪护等定向培训工程。养老机构和居家养老从业人员实行持证上岗。到2020年，全市养老护理人员岗前培训率100%、持证上岗率达90%以上。（责任部门：人社局、教育局、财政局、民政局）

三、政策措施

（一）完善养老服务业发展规划。将发展养老服务业纳入国民经济和社会发展规划。根据省、市要求，将养老服务设施专项规划纳入城乡规划，并按照人均用地不少于0.2平方米的标准，分区分级合理布局养老和其他配套服务设施。因公共利益需要拆迁搬离的有房屋产权的养老机构应尽量就近提供相近建筑面积的房屋，帮助其能继续经营。养老服务设施严禁挤占、侵占和改作它用。（责任部门：发改委、国土局、住建局、民政局、人社局、老龄办）

（二）完善土地供应政策。养老服务设施建设用地纳入经济社会发展规划、城乡土地利用总体规划和年度用地计划。按照到2020年养老床位占老年人口总数40‰的目标，预留养老服务设施建设用地200亩。社会力量举办的非营利性养老机构与政府举办的养老机构享有相同的土地使用政策，采取划拨方式供地；对营利性养老服务机构，采取招拍挂出让方式供地。鼓励利用社会闲置的房屋，在通过建筑评估可取得消防验收合格证的前提下，开办各类养老服务机构。对利用原工业用地开办各类养老服务机构的，可按照2013年第78次和2015年第65次市长办公会议纪要精神，通过补缴土地出让金等调整其土地用途。（责任部门：国土局、民政局，各镇、园区、街道）

（三）落实税费优惠政策。落实好国家现行支持养老服务业的税收优惠政策，对养老机构提供的养老服务免征营业税。养老机构建设项目涉及的土地复垦费、土地闲置费、耕地开垦费、土地登记费、房屋登记费、白蚁防治费、防空地下室易地建设费等行政事业性收费事项按《关于减免养老机构医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2014〕77号）文件执行。养老机构用水、用电、用气、用热按居民生活类价格执行。养老机构安装电话、有线(数字)电视、宽带互联网免收一次性接入费，有线(数字)电视基本收视维护费按当地居民用户终端收费标准减半收取。对符合规定的小型微利养老服务机构给予税费优惠。（责任部门：财政局、国税局、地税局及相关部门）

（四）完善财政扶持政策。继续加大财政资金支持社会养老服务体系建设的力度，省养老体系专项资金做到专款专用，足额使用。市福利彩票公益金每年要有50%以上用于扶持发展养老服务业。体育彩票公益金要为本地区社区老年人活动场所及各类养老服务设施配备健身器材。（责任部门：发改委、人社局、财政局、教育局、民政局）

1.政府供养补贴。对城市“三无”、农村“五保”老人，采取政府集中供养和分散供养的方式，建立并落实自然增长机制，保障其基本生活不低于本市居民平均生活水平。（责任部门：民政局、财政局，各镇、园区、街道）

2.养老机构建设补贴。按照《省政府关于加快发展养老服务业完善养老服务体系的实施意见》(苏政发〔2014〕39号)精神，对同时取得卫计委核发“老年护理院”批准证书或批复和民政部门核发《养老机构设立许可证》且以自建产权用房举办的养老机构，按每张护理型床位1万元的标准给予一次性建设补助。对2016年5月1日以后申办新建、并取得民政部门核发《养老机构设立许可证》的普通养老机构，按每张床位5000元给予一次性建设补助。（责任部门：卫计委、财政局、民政局）

3.养老机构运行补贴。对已开业6个月以上且正常运营的护理院和普通型养老机构，按老人入住实际月份和占有床位数，分别给予每月每张80元、60元的运营补贴。（责任部门：民政局、财政局）

4.居家养老服务中心（站）补贴。对验收达到5A、4A、3A、2A标准的城市、农村居家养老服务中心（站），市财政分别给予一次性20万元、10万元、5万元、2.5万元和12万元、6万元、3万元、1.5万元的建设补助；运转正常的5A、4A、3A、2A标准居家养老服务中心（站），市财政每年分别给予3.2万元、1.6万元、0.8万元、0.5万元的运营补贴。经考核合格的城区老人日托、助餐点，视规模大小每年给予2万元以内的运行补贴。鼓励社会力量参与居家养老服务，对运营一年以上且社会反响好的养老服务组织，给予一定的财政补助。（责任部门：民政局、财政局、老龄办，各镇、园区、街道）

5.政府购买服务补贴。落实《关于建立经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度的通知》（苏财社〔2014〕254号）精神，坚持政府主导、社会参与，建立健全政府购买服务的资金筹集和监管机制，采用发放服务券等形式，保障经济困难的高龄、失能等老年人的养老服务需求。（责任部门：财政局、民政局，各镇、园区、街道）

6.护理人员岗位补贴。取得国家养老护理员技师、高级工、中级工、初级工职业资格证书后，在民办养老机构护理岗位连续从业2年以上的人员，分别给予每人3000元、2000元、1000元、 500元一次性补贴；在公办养老机构护理岗位连续从业2年以上的人员，每月分别给予400元、300元、200元、100元补贴。（责任部门：人社局、教育局、财政局、民政局）

7.养老机构医疗服务补贴。对持证养老机构就近与医疗服务机构签订协议且为入住老人提供“三个一”基本医疗服务的，按入住老人数每年从公共卫生服务经费中给予适当的医疗服务补贴。（责任部门：卫计委、财政局、民政局，各镇、园区、街道）

8.消防安全达标补贴。按照“属地管理”原则，认真落实养老机构安全生产责任制。鼓励持证养老机构按照2015年5月1日起执行的《建筑防火规范》要求，增设烟感、喷淋等消防设施设备。市、镇两级财政对完成消防设施达标建设，且通过消防部门验收合格的持证养老机构，给予适当的扶助。对不能达到消防要求的养老机构，由消防部门、民政部门和所在镇街、园区研究具体的整改规范意见；对经整改仍不符合消防标准或不具备整改条件的既有养老机构，由镇街、园区依法予以取缔。（责任部门：国土局、民政局、卫计委、消防大队，各镇、园区、街道）

（五）扶持老年用品和产品市场开发。突出做好老年人的医疗卫生、康复辅具、信息服务、文化产业等老年用品和服务产品的开发，给予必要的资金补助和投资担保，拓展适合老年人多样化需求的特色护理、家庭服务、健身休养、文化娱乐等服务项目，形成一批生产老年用品和提供老年服务产品的龙头企业，打造一批养老产业品牌。探索建设市级老年服务产业园区及镇街、园区老年服务街区，开发一批适宜老年人居住的住宅小区（社区）。（责任部门：民政局、住建局、卫计委、老龄办等，各镇、园区、街道）

四、组织领导

（一）加强组织领导。建立市社会养老服务体系建设联席会议制度，由市政府分管领导担任召集人。联席会议由市发改委、民政局、财政局、人社局、卫计委、国土局、住建局、市管局、安监局、国税局、地税局、老龄办、消防大队等部门（单位）组成。民政部门要切实履行监督管理、行业规范、业务指导职责，指导养老服务设施有序建设。发展改革部门要将养老服务业纳入经济社会发展总体规划、专项规划和区域规划，支持养老服务设施建设。财政部门要对养老服务业发展给予财力保障。建设部门要制订城镇居家养老服务设施配建标准，指导养老服务设施有序建设。统计部门要建立完善养老服务业统计制度。残联等组织要充分发挥自身优势，促进养老服务业的发展。编制、教育、消防大队、卫计、国土、市管、人社、税务、金融、安监等部门要各司其职，按照职责分工做好促进养老服务业发展工作。同时，要积极培育和发展养老服务行业协会，发挥行业自律作用。

（二）加大投入力度。各有关部门要从促进老龄工作的实际出发，将老龄工作经费纳入财政预算，保证老龄工作正常顺利开展，并根据经济社会发展水平逐步增加。建立养老服务专项经费，逐步加大公共财政对社会养老服务体系的投入，保证社会养老服务体系发展有关建设资金及扶持资金足额到位。增加福利彩票公益金、体育彩票公益金对社会养老服务的投入，积极鼓励社会资金、慈善捐赠支持社会养老服务体系建设。

（三）规范监督管理。认真落实《养老机构设立许可办法》和《养老机构管理办法》，建立和完善各类养老机构的准入、监管、退出和年检等制度，确保养老机构规范运营和管理。推进养老服务标准化建设，提高养老服务质量。建立社会评价机制，对财政专项资金的落实、使用和养老机构的服务技能、质量等进行检查、评估。完善养老机构安全责任制，督促养老机构增强安全防范意识，注重消防设施改造和维护，防止发生消防、食品安全和意外伤害等各类安全责任事故。制定行业发展规划，加强行业规范与指导，提升行业监管和服务水平。

（四）完善考核机制。各镇、园区和街道要把社会养老服务体系发展摆上重要议事日程，纳入国民经济和社会发展规划及现代服务业发展行动计划，重大养老服务设施项目要列入为民办实事项目，并把社会养老服务体系特别是居家养老服务和机构养老工作作为社会管理创新的重要指标，纳入社会管理综合考核指标体系。

（五）营造良好氛围。各地要采取多种形式，深入宣传社会养老服务体系建设的重要意义、目标任务和法规政策，引导社会各界积极参与、大力支持养老服务业的发展。要认真学习、宣传、贯彻《江苏省养老服务条例》、《江苏省老年人权益保障条例》和《启东市老年人优待办法》，增强全社会保护老年人权益的法律意识。机关、企事业单位和社会团体要把敬老、爱老、助老宣传教育作为干部职工思想道德建设的重要方面。教育部门要把敬老、爱老、助老作为中小学道德教育的重要内容。宣传、文化等部门要加大宣传力度，及时报道发展养老服务事业的好经验、好做法。各镇、园区和街道要结合文明社区、文明村镇、文明家庭等创建活动，开展各种形式的敬老活动，树立和表彰先进典型，形成人人尊重、关心、帮助老年人的良好社会风尚。

本意见自印发之日起施行。本意见与之前文件内容有抵触的，以本意见为准。

启东市人民政府

2016年4月8日

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

检察院，市人武部，市各人民团体。

启东市人民政府办公室                      2016年4月8日印发